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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 декабря 2025 г. N 672-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")
ПО РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, НУЖДАЮЩИМИСЯ В УХОДЕ,
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 2026 ГОДУ

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", в целях реализации в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья" мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Омской области в 2026 году Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") по реализации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Омской области в 2026 году (далее - План мероприятий).
2. Министерству труда и социального развития Омской области, Министерству здравоохранения Омской области обеспечить реализацию Плана мероприятий.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Омской области А.С. Ромахина.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области
Р.Р.Мингазов





Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 19 декабря 2025 г. N 672-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
("дорожная карта") по реализации системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
нуждающимися в уходе, на территории Омской области
в 2026 году
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1
	N
п/п
	Наименование мероприятия/контрольные точки
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат/вид документа
	Срок реализации
	Финансирование мероприятий

	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Источник
	Объем финансирования, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Организационные мероприятия

	1.1
	Утверждение модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе (далее - СДУ), на территории Омской области в 2026 году
	Министерство труда и социального развития Омской области (далее - Минтруд)
	Актуализация постановления Правительства Омской области от 28 сентября 2023 года N 522-п "О реализации Модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Омской области в 2025 году" (при необходимости)
	01.01.2026
	28.02.2026
	-
	-

	1.2
	Определение территорий (муниципальных образований) для реализации модели СДУ
	Минтруд
	Актуализация распоряжения Правительства Омской области от 21 сентября 2023 года N 204-рп "Об определении территории для реализации Модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Омской области в 2025 году" (при необходимости)
	01.01.2026
	31.01.2026
	-
	-

	1.3
	Организация работы межведомственной рабочей группы по созданию СДУ
	Минтруд
	Актуализация распоряжения Правительства Омской области от 19 октября 2023 года N 224-рп "О межведомственной рабочей группе по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, на территории Омской области" (при необходимости)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	1.4
	Внесение изменений в Регламент межведомственного взаимодействия в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 7 декабря 2023 года N 665-п "Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Омской области" (при необходимости)
	Минтруд,
Министерство здравоохранения Омской области (далее - Минздрав)
	Актуализация постановления Правительства Омской области от 7 декабря 2023 года N 665-п "Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Омской области" (при необходимости)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	1.5
	Создание и обеспечение функционирования модуля "СДУ" на базе государственной информационной системы Омской области "Электронный социальный регистр населения Омской области" (далее - ГИС ЭСРН) и единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в целях межведомственного взаимодействия участников СДУ, в том числе информационного обмена сведениями о гражданах, нуждающихся в уходе
	Минтруд,
Минздрав
	Введен в эксплуатацию и функционирует модуль "СДУ" на базе ГИС ЭСРН и СМЭВ
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	1.6
	Внесение изменений в ключевые показатели эффективности пилотного проекта по созданию СДУ, реализуемого в Омской области, утвержденные постановлением Правительства Омской области от 28 марта 2024 года N 182-п "Об утверждении ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Омской области" (при необходимости)
	Минтруд,
Минздрав
	Актуализация постановления Правительства Омской области от 28 марта 2024 года N 182-п "Об утверждении ключевых показателей эффективности пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, реализуемого в Омской области" (при необходимости)
	01.01.2026
	28.02.2026
	-
	-

	1.7
	Проведение оценки результативности и эффективности создания СДУ на территории Омской области за 2025 год
	Минтруд,
Минздрав
	Письмо в адрес Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд РФ)
	01.03.2026
	31.03.2026
	-
	-

	1.8
	Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Омской области и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому
	Минтруд
	Письмо в адрес Минтруда РФ
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	1.8.1
	В 2025 году (факт):
	
	
	
	
	
	

	1.8.1.1
	Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 28 097 человек
	Минтруд
	Письмо в адрес Минтруда РФ
	01.01.2026
	01.04.2026
	-
	-

	1.8.1.2
	Численность социальных работников в Омской области - 2 497 человек
	Минтруд
	Письмо в адрес Минтруда РФ
	01.01.2026
	01.04.2026
	-
	-

	1.8.1.3
	Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 2 428 327,83 тыс. рублей
	Минтруд
	Письмо в адрес Минтруда РФ
	01.01.2026
	01.04.2026
	-
	-

	1.8.2
	В 2026 году оценка (план):
	
	Письмо в адрес Минтруда РФ
	
	
	
	

	1.8.2.1
	Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 28 000 человек
	Минтруд
	Письмо в адрес Минтруда РФ
	-
	-
	-
	-

	1.8.2.2
	Численность социальных работников в Омской области - 2 367 человек
	Минтруд
	Письмо в адрес Минтруда РФ
	-
	-
	-
	-

	1.8.2.3
	Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 2 211 257,33 тыс. рублей
	Минтруд
	Письмо в адрес Минтруда РФ
	-
	-
	-
	-

	2
	Организация работы регионального, территориального координационных центров, поставщиков социальных услуг

	2.1
	Функционирование регионального координационного центра (далее - РКЦ), расположенного по адресу: 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, д. 4, на базе казенного учреждения Омской области "Социальная защита" (далее - КУ "Соцзащита")
	Минтруд
	РКЦ, расположенный по адресу: 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, д. 4,
функционирует на базе КУ "Соцзащита"
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	2.2
	Организация работы специалистов по социальной работе в РКЦ
	Минтруд
	В штатном расписании РКЦ
4 штатные единицы, в том числе 2 штатные единицы, выполняющие функции экспертов по оценке нуждаемости
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	2.3
	Функционирование территориальных координационных центров (далее - ТКЦ) на базе:
- Управления Минтруда (далее - УМТСР) по городу Омску, расположенного по адресу: 644099, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 3/1;
- Кормиловского отдела Межрайонного УМТСР N 7, расположенного по адресу: 646970, Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Советская, д. 9;
- Межрайонного УМТСР N 7, расположенного по адресу: 646901, Омская обл., г. Калачинск, ул. Петра Ильичева, д. 9;
- Одесского отдела Межрайонного УМТСР N 2, расположенного по адресу: 646860, Омская обл., Одесский р-н, с. Одесское, ул. Ленина, 45
	Минтруд
	Функционируют 4 ТКЦ:
- УМТСР по городу Омску;
- Кормиловский отдел Межрайонного УМТСР N 7;
- Межрайонное УМТСР N 7;
- Одесский отдел Межрайонного УМТСР N 2
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	2.4
	Организация работы экспертов по оценке нуждаемости в ТКЦ
	Минтруд
	В штатном расписании ТКЦ 7 штатных единиц, выполняющих функции экспертов по оценке нуждаемости
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	2.5
	Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (далее - пункт проката ТСР) на базе организаций социального обслуживания, участвующих в реализации пилотного проекта по СДУ
	Минтруд
	Пункт проката ТСР функционирует в следующих организациях социального обслуживания:
- бюджетное учреждение Омской области (далее - БУ) "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного округа" (г. Омск, Комсомольский городок, д. 21);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района" (Омская обл., г. Калачинск, ул. Черепова, д. 79а);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Кормиловского района" (Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Советская, д. 9);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района" (Омская обл., Одесский р-н, с. Одесское, ул. Лебедева, д. 44);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Любава" Советского административного округа" (г. Омск, ул. Магистральная, д. 50);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа (г. Омск, п. Биофабрика, д. 14);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа (г. Омск, ул. Гуртьева, д. 7а);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного округа" (г. Омск, пос. Козицкого, д. 7);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного округа" (г. Омск, ул. Новороссийская, д. 5а)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	2.6
	Функционирование "школ ухода" на базе организаций социального обслуживания
	Минтруд
	"Школа ухода" функционирует в следующих организациях социального обслуживания:
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного округа" (г. Омск, Комсомольский городок, д. 21);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района" (Омская обл., г. Калачинск, ул. Черепова, д. 79а);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Кормиловского района" (Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Советская, д. 9);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района" (Омская обл., Одесский р-н, с. Одесское, ул. Лебедева, д. 44);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Любава" Советского административного округа" (г. Омск, ул. Магистральная, д. 50);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа (г. Омск, п. Биофабрика, д. 14);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа" (г. Омск, ул. Гуртьева, д. 7а);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного округа" (г. Омск, пос. Козицкого, д. 7);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного округа" (г. Омск, ул. Новороссийская, д. 5а)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	3
	Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживания, участвующих в реализации СДУ на территории Омской области

	3.1
	Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, специалистах, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (далее - организаторы ухода), и специалистах РКЦ и ТКЦ, поиск кандидатов на указанные должности
	Минтруд,
РКЦ,
ТКЦ
	Подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и специалисты РКЦ, ТКЦ
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	3.2
	Оценка потребности в специалистах организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (далее - помощники по уходу), поиск кандидатов на указанные должности
	Минтруд,
РКЦ
	Подобраны помощники по уходу
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	3.3
	Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе "Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу" (при необходимости)
	Минтруд,
РКЦ
	Организовано обучение не менее 2 сотрудников РКЦ и 5 сотрудников ТКЦ
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	В рамках текущего финансирования

	3.4
	Организация обучения помощников по уходу по профессиональной программе "Помощник по уходу" (при необходимости)
	Минтруд,
Минздрав,
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Омской области "Центр повышения квалификации работников здравоохранения",
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест"
	Организовано обучение не менее 40 помощников по уходу
	01.01.2026
	31.12.2026
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	В рамках текущего финансирования

	3.5
	Организация обучения организаторов ухода по профессиональной программе "Организатор ухода" (при необходимости)
	Минтруд,
РКЦ
	Организовано обучение не менее 6 организаторов ухода
	01.01.2026
	31.12.2026
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	В рамках текущего финансирования

	4
	Организация предоставления социальных услуг по уходу, включенных в социальный пакет долговременного ухода,
поставщиками социальных услуг

	4.1
	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - государственных поставщиков социальных услуг (далее - организация социального обслуживания)
	Минтруд
	"Школа ухода" функционирует в следующих организациях социального обслуживания:
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного округа" (г. Омск, Комсомольский городок, д. 21);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района" (Омская обл., г. Калачинск, ул. Черепова, д. 79а);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Кормиловского района" (Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Советская, д. 9);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района" (Омская обл., Одесский р-н, с. Одесское, ул. Лебедева, д. 44);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Любава" Советского административного округа" (г. Омск, ул. Магистральная, д. 50);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа (г. Омск, п. Биофабрика, д. 14);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа" (г. Омск, ул. Гуртьева, д. 7а);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного округа" (г. Омск, пос. Козицкого, д. 7);
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного округа" (г. Омск, ул. Новороссийская, д. 5а)
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	4.2
	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания - негосударственных поставщиков социальных услуг (далее - негосударственный поставщик)
	Минтруд
	Участие негосударственных поставщиков в реализации СДУ не предусмотрено
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания
	Минтруд
	Количество штатных единиц организаторов ухода - 15,
в том числе:
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Вдохновение" Октябрьского административного округа" (г. Омск, Комсомольский городок, д. 21) - 2 штатные единицы;
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Калачинского района" (Омская обл., г. Калачинск, ул. Черепова, д. 79а) - 1 штатная единица;
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Кормиловского района" (Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Советская, д. 9) - 1 штатная единица;
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Одесского района" (Омская обл., Одесский р-н, с. Одесское, ул. Лебедева, д. 44) - 1 штатная единица;
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Любава" Советского административного округа" (г. Омск, ул. Магистральная, д. 50) - 2 штатные единицы;
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Пенаты" Центрального административного округа (г. Омск, п. Биофабрика, д. 14) - 2 штатные единицы;
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Родник" Ленинского административного округа" (г. Омск, ул. Гуртьева, д. 7а) - 2 штатные единицы;
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Рябинушка" Центрального административного округа" (г. Омск, пос. Козицкого, д. 7) - 2 штатные единицы;
- БУ "Комплексный центр социального обслуживания населения "Сударушка" Кировского административного округа" (г. Омск, ул. Новороссийская, д. 5а) - 2 штатные единицы
	01.01.2026
	31.12.2026
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	В рамках текущего финансирования

	4.4
	Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания
	Минтруд
	Трудоустроено в организации социального обслуживания не менее 280 помощников по уходу
	01.01.2026
	31.12.2026
	-
	-

	4.5
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому государственными поставщиками социальных услуг
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.01.2026
	31.12.2026
	Всего
	193 172,0

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	189 308,6

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	3 863,4

	4.5.1
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в январе 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.01.2026
	31.12.2026
	Всего
	16 345,3

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	16 018,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	326,9

	4.5.2
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в феврале 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.02.2026
	31.12.2026
	Всего
	14 859,4

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	14 562,2

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	297,2

	4.5.3
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в марте 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.03.2026
	31.12.2026
	Всего
	16 345,3

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	16 018,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	326,9

	4.5.4
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в апреле 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.04.2026
	31.12.2026
	Всего
	15 973,8

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	15 654,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	319,5

	4.5.5
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в мае 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.05.2026
	31.12.2026
	Всего
	16 345,3

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	16 018,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	326,9

	4.5.6
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июне 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.06.2026
	31.12.2026
	Всего
	15 973,8

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	15 654,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	319,5

	4.5.7
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в июле 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.07.2026
	31.12.2026
	Всего
	16 345,3

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	16 018,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	326,9

	4.5.8
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в августе 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.08.2026
	31.12.2026
	Всего
	16 345,3

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	16 018,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	326,9

	4.5.9
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в сентябре
2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.09.2026
	31.12.2026
	Всего
	15 973,8

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	15 654,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	319,5

	4.5.10
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в октябре 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, -
367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.10.2026
	31.12.2026
	Всего
	16 345,3

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	16 018,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	326,9

	4.5.11
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в ноябре 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.11.2026
	31.12.2026
	Всего
	15 973,8

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	15 654,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	319,5

	4.5.12
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому в декабре 2026 года
	Минтруд
	Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящие в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, - 367 чел., из них:
36 чел. - 1 уровень нуждаемости;
185 чел. - 2 уровень нуждаемости;
146 чел. - 3 уровень нуждаемости
	01.12.2026
	31.12.2026
	Всего
	16 345,3

	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	16 018,4

	
	
	
	
	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	326,8

	
	Итого
	Всего
	193 172,0

	
	
	Федеральный бюджет
	189 308,6

	
	
	Бюджет субъекта Российской Федерации
	3 863,4
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